## Sheet1
第二轮中央生态环境保护督察报告反馈意见（19-7）整改措施完成情况公示表
反馈问题 | 问题19：露天采场恢复治理未完成。
核查情况 | 2024年11月14日，牵头单位那曲市自然资源局对该项措施完成情况开展了资料审查。经核查，整改资料真实、完整、有效，该措施已整改到位。
整改目标 | 那曲市全面完成13个露天采场生态恢复治理工作。
整改措施 | 措施7.按照环境恢复治理专项工作方案，完成涉及那曲的13个露天采场生态恢复治理工作。
牵头单位 | 那曲市人民政府
责任人 | 扎西多吉
联系电话 | 0896-3335877
整改主要工作 | 1.根据《西藏自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，自治区自然资源厅制定《西藏自治区自然资源厅贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改实施方案》《西藏自治区自然资源厅关于贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察牵头整改任务细化方案》，那曲市委、市政府制定《那曲市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，那曲市自然资源局制定《那曲市自然资源局关于落实第二轮生态环境保护督察整改方案》，进一步明确了那曲市13个露天采场的整改责任人、整改时限、整改措施。 2.13个露天采场恢复治理工作的责任单位和责任企业组织编制了恢复治理方案，并通过西藏自治区自然资源厅土地矿权交易和资源储量评审中心组织的评审。 3.2022年8月5日至2024年10月24日，为加快推进13个露天采场的生态恢复治理工作，那曲市自然资源局向责任单位和责任企业下发整改督办通知7次、召开专题推进会3次。 4.13个露天采场的责任单位和责任企业落实生态恢复治理基金，并完成了13个露天采场的设备拆除、场地平整、堆料处理等工作。 5.那曲市自然资源局邀请自然资源厅生态修复领域专家及相关单位，核查13个露天采场的恢复治理工作。经核查，13个露天采场已按照《西藏自治区自然资源厅关于贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察牵头整改任务细化方案》完成整改。 6.自治区自然资源厅牵头组织自治区生态环境厅、水利厅、林草局相关行政人员及专家于2024年11月14至15日开展了自治区级实地验收工作，并通过验收。